ส่วนที่ 1

บทนํา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการในแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณนั้นผู้บริหารมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

- เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการดำเนินการ (Action Plan)

- จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

- แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

- เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้

- เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานมีความชัดเจน

- เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรมโครงการ

- เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

- เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ชัดเจน

- เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการต่างๆ

- เพื่อกำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับประจำปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางที่วางไว้

- การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

- สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน

- สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

- ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

- สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด

จากขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานอื่น

ทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการ       พัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น              ให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการ       พัฒนาท้องถิ่น

ประกาศใช้

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ - แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจราจร - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ | 2 - - 3 1 3 | 2.94 - - 4.41 1.47 4.41 | 424,200 - - 2,356,600 150,000 90,000 | 7.42 - - 41.23 2.62 1.57 | ส่วนโยธา - - ส่วนโยธา กองคลัง , ส่วนโยธา สำนักงานปลัด |
| รวม | 9 | 13.24 | 3,020,800 | 52.85 | - |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยการรักกีฬา - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงตามหลักสาธารณสุข - แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปลอดจากอบายมุข - แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่ประชาชน - แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดีเกิดความอบอุ่นรวมทั้งการพัฒนาสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ | 13 1 5 3 2 1 7 | 19.12 1.47 7.35 4.41 2.94 1.47 10.29 | 1,065,084 50,000 220,000 145,000 81,500 30,000 165,000 | 18.64 0.87 3.85 2.54 1.43 0.52 2.89 | ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนสวัสดิการ สังคมฯ สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด ส่วนสวัสดิการสังคมฯ ส่วนสวัสดิการสังคมฯ , ส่วนการศึกษาฯ |
| รวม | 32 | 47.06 | 1,756,584 | 30.73 | - |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการประกอบอาชีพ | 2 1 | 2.94 1.47 | 90,000 40,000 | 1.57 0.70 | สำนักงานปลัด ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |
| รวม | 3 | 4.41 | 130,000 | 2.27 | - |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทำนุ บำรุง ศาสนา | 10 3 | 14.71 4.41 | 275,000 50,000 | 4.81 0.87 | ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ |
| รวม | 13 | 19.12 | 325,000 | 5.69 | - |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ยุทธศาสตร์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล - แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต - แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรและกลไกในการประสานงานระหว่าง อปท. - แนวทางการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล - แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาด้านการจัดการระบบ ICT - แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนและจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามัคคี | 1 2 - 2 6 | 1.47 2.94 - 2.94 8.82 | 11,000 320,000 - 62,000 90,000 | 0.19 5.60 - 1.08 1.57 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด - สำนักงานปลัด, ส่วนสวัสดิการสังคมฯ สำนักงานปลัด |
| รวม | 11 | 16.18 | 483,000 | 8.45 | - |
| รวมทั้งสิ้น | 68 | - | 5,715,384 | - | - |

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

1.

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการขยายถนนข้างกำแพง ร้านครัวชนบท หมู่ที่ 5 | ร้านครัวชนบท - คอสะพานหมู่ที่ 5 กว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง 108 เมตร หนา 0.15 เมตร | 77,500 | หมู่ 5 บ้านเหนือ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการทำรางระบายน้ำข้ามคลอง D20 - หมู่ที่ 7 | รวม 2 ช่วง ความยาวรวม 34 เมตร กว้าง (ใน) 30 เซนติเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ 60 เซนติเมตร จำนวน 19 ท่อน จุดระบายน้ำทิ้ง 5 จุด จุดที่ 1 รางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร (ใน) ยาว 16.50 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.จำนวน 14 ท่อน พร้อมจุดทิ้งน้ำ 1 จุด ใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 1 ท่อน จุดที่ 2 รางระบายน้ำกว้าง 0.30 (ใน) ยาว 20 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมฝังท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน16 ท่อน และรางระบายน้ำกว้างใน 0.30 (ใน) ยาว 7 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมจุดทิ้งน้ำ 1 จุด ใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.จำนวน 1 ท่อน จุดที่ 3 รางระบายน้ำกว้าง 0.30 ม. (ใน) ยาว 26 ม. หนา 0.15 ม. มีฝาปิดหนา 0.15 ม.ยาว 6 ม. กว้าง 0.50 ม. พร้อมจุดทิ้งน้ำ 1 จุด ใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 1 ท่อน จุดที่ 4 รางระบายน้ำกว้าง 0.30 (ใน) ยาว 19.50 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมฝาปิดยาว 5 ม. และทำบ่อพักน้ำขนาดกว้าง 2 ม.ยาว 2 ม. สูงประมาณ 0.60 ม. จำนวน 1 จุด จุดที่ 5 รางระบายน้ำกว้าง 0.30 ม. (ใน) ยาว 29 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมฝาปิดยาว 11 ม. พร้อมจุดทิ้งน้ำ 1 จุด ใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 1 ท่อน | 346,700 | หมู่ 7 บ้านดอนขวาง | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | โครงการขุดลอกคลองสายนาดอนถางป่าชายฝั่ง หมู่ที่ 2 | ตั้งแต่คลองชลหมู่ที่ 2 – ท่อลอดนานายเทือง หมู่ที่ 6 กว้าง 2 เมตร ยาว 1,160 เมตร ก้นกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.30 เมตร | 50,000 | หมู่ที่ 2 บ้านหนองสำโหรง | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชและดินก้นคลองตั้งแต่บ่อตาสนเขต หมู่ที่ 4 | ตั้งแต่บ่อตาสน เขตหมู่ 5 ผ่าน หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 1 –คลองลำโพ กว้าง 1.80 เมตร ระยะทาง 2,600 เมตร ดินก้นคลองลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมฝังท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 20 ท่อน | 116,600 | หมู่ที่ 4 บ้านใหญ่ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) | ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี | 2,190,000 |  | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อทราบขอบเขตการปกครองของหน่วยงานในระดับแปลงที่ดิน เพื่อทราบทรัพย์สินที่อยู่ภายในขอบเขตปกครอง | 150,000 | ตำบล หนองพลับ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ สภาพแวดล้อมน่าอยู่ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน | เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม | 40,000 | ตำบล หนองพลับ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการ Big cleaning Day | เพื่อทำความสะอาดตำบลให้สะอาดพร้อมกันทั่วประเทศ | 30,000 | ตำบล หนองพลับ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการท้องถิ่นหนองพลับสวยด้วยมือเรา | เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติ | 20,000 | ตำบล หนองพลับ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | อบต. หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี | เพื่อส่งเสริมพัฒนาของเด็กให้ครบ 4 ด้าน | 10,000 | ศูนย์เด็กเล็กวัดธรรมรังษี | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการศึกษาดูงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี | เพื่อพัฒนาคุณภาพครูให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น | 10,000 | นอกพื้นที่ศูนย์เด็กเล็กวัดธรรมรังษี | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี | เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 6,000 | ศูนย์เด็กเล็กวัดธรรมรังษี | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการทัศนศึกษาของ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี | เพื่อพัฒนาการของเด็กในศูนย์ให้มีการพัฒนาการที่ดี | 10,000 | นอกพื้นที่ศูนย์เด็กเล็กวัดธรรมรังษี | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการอบรมเด็กและเยาวชนรอบรู้เรื่องอาเซียน | เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาการแต่งกายและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน | 20,000 | อบต. หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต | เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับประสบการณ์จากนอกชุมชนในการดำเนินชีวิต | 50,000 | อบต. หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี | เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยและพัฒนากิจกรรมของศูนย์เด็กให้เหมาะสมและมีคุณภาพ | 5,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยและพัฒนากิจกรรมของศูนย์เด็กให้เหมาะสมและมีคุณภาพ | 5,000 | ตำบล หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการค่ายกิจกรรมเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ | เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และมีทักษะในค่ายกิจกรรม | 5,000 | ตำบล หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ค่าอาหารเสริม(นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม ให้แก่ ร.ร. บ้านดอนยี่กรอก , ร.ร. บ้านหนองพลับ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี | 306,004 | โรงเรียนตำบลหนองพลับ , โรงเรียนตำบลดอนยี่กรอก | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12. | สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในเขตตำบลหนองพลับ | เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน | 488,000 | โรงเรียนในตำบล หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | อุดหนุนงบประมาณในลักษณะของการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ | เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดและการสื่อสารให้กับนักเรียนสู่สมาคมอาเซียน | 100,080 | โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยการรักกีฬา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมกีฬาหมู่บ้านต้านยาเสพติดในตำบลหนองพลับ | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่บ้าน | 50,000 | ตำบล หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ตามหลักสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | โครงการ อสม.สัมพันธ์ ตำบลหนองพลับ | เพื่อให้ อสม.ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับชุมชนอื่นนอกพื้นที่ | 60,000 | อบต. หนองพลับ | ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย | เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี | 30,000 | อบต. หนองพลับ | ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ตามหลักสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อส่งเสริมให้อปท.ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า | 50,000 | ตำบล หนองพลับ | ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก | เพื่อเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 50,000 | ตำบล หนองพลับ | ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการให้ความรู้และการป้องกันเรื่องโรคติดต่อต่างๆ | เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่างๆ | 30,000 | ตำบล หนองพลับ | ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนในเทศกาลต่างๆ (วันปีใหม่และวันสงกรานต์) | เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติให้กับ อปพร.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น | 25,000 | ถนนสายเพชรบุรี-หาดเจ้า | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอบรมฟื้นฟู สมรรถภาพของเจ้าหน้าที่ อปพร. | เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับสมาชิก อปพร. | 100,000 | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน | เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติให้กับ อปพร. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น | 20,000 | ตำบล หนองพลับ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และปลอดภัยจากอบายมุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการชุมชนสีขาว (ปลอดยาเสพติดและอบายมุข) | เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการป้องกันยาเสพติด | 50,000 | ตำบล หนองพลับ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เงินอุดหนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองเพชรบุรี ของ ศตส. อ.เมือง ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2559 | 31,500 | ศตส. อ.เมืองเพชรบุรี | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่ประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของคนพิการและสำรวจความต้องการเครื่องช่วยความพิการภายในตำบลหนองพลับ | เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนพิการได้ดีขึ้น | 30,000 | ตำบล หนองพลับ | ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุ่น รวมทั้งการพัฒนาสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดสวัสดิการและกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัยด้วยรักและห่วงใย | เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน | 40,000 | อบต. หนองพลับ | ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว “โครงการครอบครัวสุขสันต์ชุมชนสดใส” | เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจและความรักชุมชน | 40,000 | อบต. หนองพลับ | ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการเยาวชนประกวดวาดภาพในวันพ่อ | เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะการวาดภาพ | 10,000 | อบต. หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการเยาวชนประกวดวาดภาพในวันแม่ | เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะการวาดภาพ | 10,000 | อบต. หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุ่น รวมทั้งการพัฒนาสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนทำกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ | เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย | 30,000 | อบต. หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนทำกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย | 30,000 | อบต. หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการพ่อแม่ชวนลูกเล่านิทาน | เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการของเด็ก | 5,000 | อบต. หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์การรักษาพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ | เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000 | ดูงานนอกสถานที่ตำบลหนองพลับ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอนุรักษ์การปลูกหญ้าแฝก | เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์คันดินไม่ให้พังทลายและเสริมให้ดินแข็งแรงรับน้ำได้ดี | 40,000 | ตำบล หนองพลับ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การรักษาพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลหนองพลับ | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชนภายในตำบลหนองพลับ | 40,000 | ตำบล หนองพลับ | ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การรักษาพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรมเด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและร่วมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นเกิด | 30,000 | ดูงานนอกสถานที่ตำบลหนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอบรมเด็กและเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น | เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและร่วมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นเกิด | 30,000 | ดูงานนอกสถานที่ตำบลหนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลหนองพลับ | เพื่อสืบสานประเพณีและแสดงความรักและเคารถ ต่อผู้สูงอายุ | 20,000 | ตำบล หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การรักษาพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทยทรงดำ | เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำให้คงอยู่สืบไป | 50,000 | ตำบล หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง | เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำให้คงอยู่สืบไป | 20,000 | ตำบล หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งสะบ้า | เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำให้คงอยู่สืบไป | 20,000 | ตำบล หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำให้คงอยู่สืบไป | 20,000 | ตำบล หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การรักษาพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำให้คงอยู่สืบไป | 20,000 | ตำบล หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีไทยทรงดำตำบลหนองพลับ | เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำให้คงอยู่สืบไป | 50,000 | ตำบล หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | เงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี | เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย | 15,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การรักษาพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทำนุ บำรุง ศาสนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมถวายเพื่อเป็นพระราชกุศล | เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย | 30,000 | อบต. หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาและประเพณี ส่งเสริม อนุรักษ์ พิธีกรรมทางศาสนา | 15,000 | อบต. หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฟังธรรมเดือนละครั้ง | เพื่อให้ใช้เวลาว่างเข้ามาฟังธรรม | 5,000 | อบต. หนองพลับ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อปท. | เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาลนโยบายรัฐบาลนโยบายจังหวัดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และจังหวัด | 11,000 | อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรและกลไกในการประสานงานระหว่าง อปท. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร อบต.หนองพลับและผู้นำท้องถิ่น | เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และผู้นำท้องที่ | 300,000 | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต.หนองพลับ และผู้นำท้องถิ่น | เพื่อสร้างจิตสำนึกเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของอปท. | 20,000 | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาด้านการจัดการระบบ ICT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | - เครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ - ใช้ LCD Panel - ระดับ SVGA และ XGA | 24,000 | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี | - อุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน | 38,000 | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด , ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนและจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามัคคี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการ อบต.พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและเป็นแนวทางในการพัฒนา อบต. | 5,000 | ตำบล หนองพลับ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชน | เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนในการจัดทำแผนชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและเป็นแนวทางในการพัฒนา อบต. | 10,000 | ตำบล หนองพลับ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนและจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามัคคี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการ อบต.ตอบแทนประชาชนเพื่อประชาชน | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการให้บริการจากหน่วยงานราชการอื่นๆ | 15,000 | ตำบล หนองพลับ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการเยี่ยมบ้านยามเย็น | เพื่อออกพบประชาชนในตำบลหนองพลับ รับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งปัญหาต่าง ๆ | 10,000 | ตำบล หนองพลับ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 | เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 | 20,000 | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ยุทธศาสตร์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนและจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามัคคี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2558 |  |  | พ.ศ. 2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาในกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง | เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งในกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง | 30,000 | อบต. หนองพลับ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

สรุปการดำเนินงานในแต่ละด้านประจำปี 2559

ด้านโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำ สภาพแวดล้อมน่าอยู่

ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ด้านเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี

ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล